## Okul
ADIM | FONKSİYON | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Detay | Açıklama | Hafta
1 | Analiz | Forntend | Mevcut WEB Sitesi | Arayüz Analizi | Mevcut uygulama arayüz tasarımı yönünden analiz edilecek. | 1
2 | Analiz | Backend | Mevcut WEB Sitesi | İçerik Analizi | Mevcut uygulama içerik yönünden analiz edilecek. | 1
3 | Geliştirme | Backend Frontend | Admin ve Kullanıcı Paneli | Kullanıcı-ADMIN Modülü | Sisteme yönelik kullanici modülü için backend ve frontend geliştirmeleri yapılacak. | 1
4 | Geliştirme | Backend Frontend | Admin ve Kullanıcı Paneli | Sepet Modülü | Sisteme yönelik sepet modülü için backend ve frontend geliştirmeleri yapılacak. | 1
5 | Geliştirme | Backend Frontend | Admin ve Kullanıcı Paneli | Dosya Modülü | Sisteme yönelik ürünler modülü için backend ve frontend geliştirmeleri yapılacak. | 1
6 | Geliştirme | Backend Frontend | Admin ve Kullanıcı Paneli | Duzenleme-Guncelleme Modülü | Sisteme yönelik duzenleme-guncelleme modülü için backend ve frontend geliştirmeleri yapılacak. | 1
7 | Geliştirme | Test | Tümü | Test | Tüm ekranlar ve fonksiyonalite proje ekibi ve kullanıcılardan oluşan bir ekiple test edilecek. | 1
8 | Test | Canlı Geçiş Hazırlık | Tümü | Sitenin Yayına Alınması | Son kontroller ve canlı geçiş hazırlıkları tamamlanarak WEB sitesi yayına alınacak | 1
[5 empty] | TOPLAM | 8

## Muhasebe
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Analiz | Frontend | Mevcut WEB sitesi | Arayüz analizi | Mevcut muhasebe modülü sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 2 | 3 | 400 | 2400
2 | Analiz | Backend | Mevcut WEB sitesi | İçerik analizi | Mevcut muhasebe modülü sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 2 | 2 | 600 | 2400
3 | Analiz | DB | Mevcut WEB sitesi | Veri tabanı analizi | Mevcut muhasebe modülü sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 2 | 1 | 400 | 800
4 | Analiz | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Arayüz analizi | Talep edilen sisteme yönelik admin paneli arayüz tasarımı için idarenin belirleyeceği yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 3 | 3 | 400 | 3600
5 | Analiz | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | İçerik analizi | Talep edilen sisteme yönelik admin paneli arayüz tasarımı için idarenin belirleyeceği yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 2 | 2 | 600 | 2400
6 | Analiz | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Veri tabanı analizi | Talep edilen sisteme yönelik admin paneli arayüz tasarımı için idarenin belirleyeceği yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 2 | 2 | 400 | 1600
7 | Analiz | Tümü | Tümü | Dökümantasyon | Analiz çalışmaları doğrultusunda proje tasarım dökümanı hazırlanarak onay alınacak. | 3 | 3 | 600 | 5400
8 | Tasarım | Tasarım | Tümü | Mock-up hazırlama | İhtiyaç ve talepler doğrultusunda ilgili tüm ekranlar için mock-up çalışması yapılacak. | 3 | 2 | 400 | 2400
9 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gider Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
10 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gider Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
11 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gider Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
12 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gelir Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
13 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gelir Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
14 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gelir Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
15 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ödemeler Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
16 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ödemeler Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
17 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ödemeler Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
18 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Öğrenci Taksit Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
19 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Öğrenci Taksit Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 3 | 3 | 600 | 5400
20 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Öğrenci Taksit Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
21 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Kasa Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
22 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Kasa Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
23 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Kasa Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
24 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Alacak Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
25 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Alacak Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
26 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Alacak Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
27 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Borç Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
28 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Borç Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
29 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Borç Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
30 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ön Kayıt (İndirim) Ekranı | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
31 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ön Kayıt (İndirim) Ekranı | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
32 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ön Kayıt (İndirim) Ekranı | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
33 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Mobil Ekranlar | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 3 | 4 | 400 | 4800
34 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Mobil Ekranlar | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
35 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Mobil Ekranlar | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
36 | Test | Tümü | Tümü | Test | Tüm ekranlar ve fonksiyonalite proje ekibi ve kullanıcılardan oluşan bir ekiple test edilecek. | 3 | 7 | 400 | 8400
97
[8 empty] | Toplam tutar | 101200